## Balkenplanning
| Taaknaam | Duur | week 5 | week 6 | week 7 | week 8 | week 9 | week 10 | week 11 | week 12 | week 13 | week 14
Fase 1 - initiatiefase |  | 9
| Probleemstelling formuleren | 1
| Doelstelling formuleren | 1
| Kijken of het project haalbaar is | 1
| Nagaan wat mogelijke risico's van het project zijn | 1
| Projectteam samenstellen | 1
| Algemeen plan van aanpak voor het project opstellen | 3
| Gedetailleert plan van aanpak maken voor de definitiefase | 1
Fase 2 - definitiefase |  | 7
| Duidelijke functionele eisen opstellen | 1
| Interviews om eisen vast te stellen (met opdrachtgever, eindgebruiker, etc.) | 3
| Gedetailleerd plan van aanpak maken voor de ontwerpfase | 1
Fase 3 - ontwerpfase |  | 21
| Data schema maken | 2
| Programma taken opstellen | 1
| Layout dashboard maken | 2
| Ontwerp voorleggen aan opdrachtgever/eindgebruikers | 2
| Ontwerp finetunen | 2
| Gedetailleerd plan van aanpak maken voor de definitiefase | 1
Fase 4 - voorbereidingsfase |  | 7
| Aanvragen van offertes | 2
| Uitwerken van productietekeningen tot werkinstructies | 2
| Materialen inkopen | 1
| Arbeid inkopen | 1
| Gedetailleerde planning maken voor de realisatiefase | 1
Fase 5 - realisatiefase |  | 25
| Elektrisch aansluiten | 5
| Programma schrijven | 10
| Testen en fintunen | 10
Fase 6 - nazorgfase |  | 7
| Optimaliseren van het projectresultaat | 2
| Updaten van projectresultaat | 2
| Garantie zaken afhandelen | 3

## Takenlijst
Fase | Tijd in dagen
Initiatiefase | 9 | dag
Probleemstelling formuleren | 1 | dag
Doelstelling formuleren | 1 | dag
Kijken of het project haalbaar is | 1 | dag
Nagaan wat mogelijke risico's van het project zijn | 1 | dag
Projectteam samenstellen | 1 | dag
Algemeen plan van aanpak voor het project opstellen | 3 | dag
Gedetailleert plan van aanpak maken voor de definitiefase | 1 | dag
dag
Definitiefase | 7 | dag
Duidelijke functionele eisen opstellen | 1 | dag
Interviews om eisen vast te stellen (met opdrachtgever, eindgebruiker, etc.) | 3 | dag
Duidelijke wettelijke eisen vaststellen (randvoorwaarden) | 1 | dag
Duideklijke operationele eisen opstellen | 1 | dag
Gedetailleerd plan van aanpak maken voor de ontwerpfase | 1 | dag
dag
Ontwerpfase | 21 | dag
Elektrisch schema maken | 2 | dag
3D ontwerp maken | 10 | dag
Programma flowchart maken | 1 | dag
Uitzoeken wat maak en koop onderdelen zijn | 1 | dag
Layout dashboard maken | 2 | dag
Ontwerp voorleggen aan opdrachtgever/eindgebruikers | 2 | dag
Ontwerp finetunen | 2 | dag
Gedetailleerd plan van aanpak maken voor de definitiefase | 1 | dag
dag
Voorbereidingsfase | 7 | dag
Aanvragen van offertes | 2 | dag
Uitwerken van productietekeningen tot werkinstructies | 2 | dag
Materialen inkopen | 1 | dag
Arbeid inkopen | 1 | dag
Gedetailleerde planning maken voor de realisatiefase | 1 | dag
dag
Realisatiefase | 25 | dag
Elektrisch aansluiten | 5 | dag
Programma schrijven | 10 | dag
Testen en fintunen | 10 | dag
dag
Nazorgfase | 7 | dag
Optimaliseren van het projectresultaat | 2 | dag
Updaten van projectresultaat | 2 | dag
Garantie zaken afhandelen | 3 | dag